## Sheet1
IDR | Nome do requisito | Descrição | Prioridade | Data Início | Data Entrega
1 | Pesquisa de Usuario | Coletar dados do usuário para maior detalhamento das funcionalidades |  | 15/03 | 30/03
2 | Jornada do Usuario | Especificar a jornada do usuário baseado em sites concorrentes |  | 24/04 | 27/04
3 | Mapa de Empatia Doador | Coletar dados do usuário baseado no seu dia-a-dia |  | 15/03 | 30/03
4 | Mapa de Empatia ONG | Coletar dados do usuário baseado no seu dia-a-dia |  | 15/03 | 30/03
5 | Definicao de Inovacao | Escolha de campanhas personalizadas para a arrecadação de valores variados dinheiro em pró de uma causa |  | 15/03
6 | BPMN | Facilitar o entendimento e o gerenciamento de processos do nosso negócio |  | 15/03 | 17/04
7 | Desenho Tecnico da Solucao | Entendiento técnico como irá funcionar a solição |  | 15/03 | 17/04
8 | Teste de Usabilidade | O teste tem função de aprimorar nosso design ao público |  | 15/03 | 7/04
9 | Diagrama de BD V2 | Diagrama de banco atualizado e perto da sua versão final |  | 15/03 | 21/04
10 | AWS Back | Teremos uma recursividade usando AWS |  | 15/03 | 14/05
11 | AWS BD | Teremos uma recursividade usando AWS |  | 15/03 | 14/05
12 | Azure BD | Banco de Dados será implemetado ao Azure para controle em nuvem |  | 15/03 | 14/05
13 | Prototipo em alto nivel | Prototipo do site final |  | 24/04 | 27/04
14 | Colorir Paginas | Verificar e aplicar a palhetas de cores escolhida |  | 24/05 | 27/05
15 | Pagina de Configuracao | Criar uma página de configuração no protótipo de alto nivel |  | 24/05 | 27/05
16 | Remodelar HOME | Refazer ajustes na página home |  | 22/04 | 24/04
17 | Remodelar Perfil do Usuario | Refazer ajustes na página de perfil do usuário |  | 22/05 | 24/05
18 | Padrao Strategy (Revisao de Conceito) | Relembrar a aplicação do padrão e o porque foi utilizado no projeto |  | 15/03 | 8/04
19 | Swagger com tratativa de erro | Ainda não ensinado |  | 15/03 | 14/05
20 | Implementacao de Lista | A lista será usada nas controllers das API para fins de ajudar nas nossas funcionalidades |  | 15/03 | 8/04
21 | CSV | O CSV será exportado via API contendo os dados de nossos clientes |  | 15/03 | 21/04
22 | Documento de Layout | O documento de layout será usado para padronizar a inserção de dados |  | 15/03 | 22/04
23 | Padrao (Observer, Adapter ou Interator | Usamos o padrão Observer para realizar notificações via e-mail |  | 15/03 | 8/04
24 | API PIX | Essa API será implementada mais ao decorrer do projeto |  | ??/?? | ??/??